## Risikoanalyse
Schadenshöhe | [6 empty] | Risiken | Strategie zur Mitigation | Einordnung | Begründung | Risikoklasse
Sehr hoch |  |  | Nutzerdaten aus der Datenbank werden veröffentlicht | Kühlschrankhersteller entwickeln eigenes Konkurrenzprodukt |  |  | Nutzerdaten aus der Datenbank werden veröffentlicht | Proaktive Kommunikation und ausschließlich verschlüsselte Datenspeicherung | Bestandsgefährdendes Risiko | Unsere Nutzer sind wahrscheinlich wie üblich bei IoT-Anwendungen sehr besorgt um ihre Daten. Ein Datenleak würde das Image unseres Unternehmens zerstören. Eine sinnvolle Fortsetzung des Projekts ist fast undenkbar, da das Vertrauen der Nutzer in die App gebrochen wurde. | 4
Hoch | Datenbankverlust |  | Übermäßige Ausgaben durch Systembereitstellung | Produkte werden nicht richtig erkannt und vom System falsch eingeschätzt |  |  | Kühlschrankhersteller entwickeln eigenes Konkurrenzprodukt | Kühlschrankhersteller als Vertragspartner gewinnen oder App an einen Kühlschrankhersteller verkaufen (Exit-Szenario) | Bestandsgefährdendes Risiko | In Folge der Entwicklung eines Konkurrenzprodukts könnten die Kühlschrankhersteller die Zusammenarbeit mit uns verweigern. Die geringen Einstiegsbarrieren in den IoT-App-Markt lassen uns dieses Risiko wahrscheinlich einstufen. Der Schaden bei Eintritt dieses Risikos wären enorm. Wärend wir die Mangelnde Zusammenarbeit mit den Herstellern über die manuelle Produkteingabe kompensieren könnten, ständen wir nun auch noch im Wettbewerb mit den Kühlschrankherstellern, die ein Konkurrenzprodukt gemeinsam mit ihren Kühlschränken ausliefern könnten. | 4
Mittel | Systemausfall |  | Überlastung |  |  |  | Übermäßige Ausgaben durch Systembereitstellung | Real-time Berechnung des notwendigen Geldbetrags durch Werbeeinnahmen zu Kompensierung höherer Ausgaben dynamisch in App einfließen lassen | Sehr hohes Risiko | Ähnlich wie die Überlastung sind übermäßige Ausgaben durch die Systembereitstellung durchaus denkbar, da es noch an Erfahrung fehlt. Der Schaden wäre jedoch höher als bei einer Überlastung, da unsere finanziellen Mittel direkt betroffen sind. Unsere geringe finanzielle Ausstattung als Start-up zwingt uns dieses Risiko als sehr hoch einzustufen. | 3
Gering |  | Kühlschrankhersteller verweigern Zusammenarbeit |  | Manuelle Eingabe der Produkte ist Nutzern zu umständlich |  |  | Produkte werden nicht richtig erkannt und vom System falsch eingeschätzt | Berichtigung von falsch erkannten Produkten in der App implementieren | Sehr hohes Risiko | Die App ist mit falschen Produktscans durch die Kühlschränke nur begrenzt nutzbar. Das dies bei Produkten vereinzelt passiert muss als durchaus wahrscheinlich angesehen werden. Hier sind wir zunächst machtlos und hängen an den Kühlschrankherstellern. Der Schaden wäre groß, da Nutzer die falsch erkannten Produkte alle Einzeln berichtigen müssen. Die Fehler beim Scannen der Produkte, die durch die Kühlschrankhersteller entstehen fallen auf uns zurück und werden von den Nutzern als Problem der App wahrgenommen. Unsere Machtlosigkeit und die schlechte User Experience bei falsch erkannten Produkten klassifiziert dieses Risiko als sehr hoch. | 3
Unbedeutend |  | Nutzern reicht die Vielfalt an Gerichten nicht aus |  |  |  |  | Datenbankverlust | Unabhängige Backups der Datenbank in unterschiedlichen Regionen pflegen | Hohes Risiko | Der Datenbankverlust stellt für uns in der heutigen Zeit ein sehr unwahrscheinliches Risiko dar. Dennoch wären die Folgen bei diesem unwahrscheinlichen Eintritt fatal. Sämtliche Nutzerdaten und Erfahrungen mit der Verwendung des Produkts wären verloren. Das Produkt könnte zwar fortbestehen, aber wird enorm zurückgeworfen. | 2
| Sehr unwahrscheinlich | Eher unwahrscheinlich | Eher wahrscheinlich | Wahrscheinlich | Sehr wahrscheinlich | Eintrittswahrscheinlichkeit | Manuelle Eingabe der Produkte ist Nutzern zu umständlich | Weiterentwicklung der manuellen Eingabe (Barcode & Kassenzettelscan denkbar), Verknüpfung mit Payback entwickeln | Hohes Risiko | Die manuelle Eingabe des gesamten Einkaufs Produkt nach Produkt ist den Nutzern wahrscheinlich schnell zu umständlich. Der Schaden könnte durch eine entsprechende Weiterentwicklung jedoch sehr gut begrenzt werden. Hier sind Kreativität und eine stetige Weiterentwicklung gefragt. Das Risiko ist durch die erhöhte Wahrscheinlichkeit des Eintritts dennoch als hoch einzustufen. | 2
Definition der Risikoklassen |  | Begründung |  |  |  |  | Überlastung | Autoscaler Funktion Entwickeln bzw. Funktion der Cloud-Anbieter auf unsere App anpassen | Hohes Risiko | Eine Überlastung der App ist zu Beginn auf Grund der mangelnden Erfahrung durchaus denkbar. Die Autoscaler-Funktion des Cloud-Anbieters sollte dies jedoch abfangen können. Der Schaden bei einem Ausfall durch Überlastung wäre dennoch vor allem zu Beginn sehr fatal, da mögliche Nutzer durch schlechte Performance abgeschreckt werden könnten. Das Risiko bedarf zu Beginn der App einer genaueren Beobachtung, daher ist es als hohes Risiko zu klassifizieren. | 2
| Geringes Risiko | Lediglich sehr unwahrscheinliche Risiken mit unbedeutender Schadenshöhe stellen für uns ein geringes Risiko dar, weil wir auf Grund unserer Unerfahrenheit als Start-up Risiken eher vorsichtiger einschätzen wollen. |  |  |  |  | Kühlschrankhersteller verweigern Zusammenarbeit | Enge Zusammenarbeit anstreben (direkte Implementierung auf Kühlschrankdisplay denkbar) & manuelle Eingabe von Produkten stetig weiterentwickeln | Beständiges Risiko | Es ist eher unwahrscheinlich, dass die Kühlschrankhersteller die Zusammenarbeit verweigern, da der Verkauf ihrer Kühlschränke durch unsere App möglicherweise gesteigert, aber in keinem Fall gemindert wird. Selbst wenn die Hersteller die Zusammenarbeit verweigern, kann unsere App weiterhin sinnvoll über die manuelle Eingabe der Produkte genutzt werden. | 1
| Beständiges Risiko | Das beständige Risiko heißt so, weil wir es als normales und nicht etwa als geringes Risiko ansehen. Die Risiken in dieser Klasse bedürfen bereits einer intensiveren Prävention. |  |  |  |  | Systemausfall | App mit offline Verfügbarkeit entwickeln & Multi-Cloud-Ansatz verwenden | Beständiges Risiko | Ein Systemausfall ist durch unser Hosting bei einem Cloud-Anbieter eher unwahrscheinlich. Dennoch besteht das Risiko, das der Anbieter einen Systemausfall hat. Der Schaden bei einem Ausfall wäre auf unserer Seite als mittelhoch einzustufen. Unsere App muss nicht dauerhaft verfügbar sein. Der entstehende Schaden hängt sehr stark von der Tageszeit ab. So wäre der Eintritt gegen Feierabend viel fataler als in der Nacht. | 1
| Hohes Risiko | Das hohe Risiko stellt die logische Steigerung des beständigen Risikos dar. Diese Risiken gilt es, um jeden Preis zu vermeiden. Bei Eintritt besteht bereits höchste Alarmbereitschaft. |  |  |  |  | Nutzern reicht die Vielfalt an Gerichten nicht aus | Verknüpfung mit der Datenbank von Chefkoch entwickeln & Nutzern das Veröffentlichen von neuen Gerichten ermöglichen | Beständiges Risiko | Zu Beginn der App dürften die Gerichte den Nutzern genügen. Die Gerichte werden auch stetig von unserer Seite erweitert. Selbst bei einem Eintritt des Risikos wäre der entstehende Schaden eher gering. Nutzer würden nicht auf Grund mangelnder Gerichte auf die App verzichten. Die Kernfunktion der App, Einkaufslisten zu erstellen und den Kühlschrank mit seinen Produkten zu erfassen, bleibt hiervon unberührt. | 1
| Sehr hohes Risiko | Das sehr hohe Risiko kann langfristig den Unternehmenserfolg gefährden. Unsere geringen finanziellen Mittel zwingen uns auch sehr unwahrscheinliche Risiken mit sehr hoher Schadenshöhe als sehr hohes Risiko einzustufen.
| Bestandsgefährdendes Risiko | Das bestandsgefährdende Risiko ist das Worst-Case-Szenario. Bei unserem Unternehmen handelt es sich um ein Start-up. Unsere begrenzten finanziellen Möglichkeiten zwingen uns auch eher unwahrscheinliche Risiken mit sehr hoher Schadenshöhe als bestandsgefährdend einzustufen.