## Sheet1
Release | What | Who | Partner | Deadline | Done
1 | Beschreibung wie die Umsetzung erfolgte | Alle |  | 2020-12-10 | FALSE
1 | Beschreibung wie sich das Team selbst organisiert | Alle |  | 2020-12-10 | FALSE
1 | Business-Metriken, Preis-Metriken, Nutzungs-Metriken, Fitness Funktionen und Operational-Metriken | Michael | Philip | 2020-12-03 | TRUE
1 | Definition von Risikoklassen, Wahrgenommene Risiken, Einordnung der Risiken in Risikoklassen, Bewertung und Strategie zur Mitigation | Christian |  | 2020-12-03 | TRUE
1 | Präsentation | Alle |  | 2020-12-10 | FALSE
1 | Product Vision Board oder Business Model Canvas | Christoph |  | 2020-12-03 | TRUE
1 | Qualitätsstandard Matrix (incl. reasoning) | Nicklas |  | 2020-12-03 | TRUE
2 | Aufwandsschätzung der einzelnen Items |  |  |  | FALSE
2 | Beschreibung wie die Umsetzung erfolgte |  |  |  | FALSE
2 | Durchgeführter Requirements Engineering Prozess und Dokumentation aller gefundenen Requirements. Fokus sollte hierbei auf den User Requirements liegen |  |  |  | FALSE
2 | Iteration über Inhalte der Abgabe 1 (Haben sich Änderungen ergeben? Gibt es neue Erkenntnisse? All dies einarbeiten) |  |  |  | FALSE
2 | Release Planung |  |  |  | FALSE