## Sheet1
Release | What | Who | Partner | Deadline | Done
1 | Beschreibung wie die Umsetzung erfolgte | Alle |  | 2020-12-10 | TRUE
1 | Beschreibung wie sich das Team selbst organisiert | Alle |  | 2020-12-10 | TRUE
1 | Business-Metriken, Preis-Metriken, Nutzungs-Metriken, Fitness Funktionen und Operational-Metriken | Michael | Philip | 2020-12-03 | TRUE
1 | Definition von Risikoklassen, Wahrgenommene Risiken, Einordnung der Risiken in Risikoklassen, Bewertung und Strategie zur Mitigation | Christian |  | 2020-12-03 | TRUE
1 | Präsentation | Alle |  | 2020-12-10 | TRUE
1 | Product Vision Board oder Business Model Canvas | Christoph |  | 2020-12-03 | TRUE
1 | Qualitätsstandard Matrix (incl. reasoning) | Nicklas |  | 2020-12-03 | TRUE
2 | Iteration: Anpassung / Reduzierung Zielgruppen | Christoph |  | 2020-12-19 | TRUE
2 | Iteration: Bedenken SmartHome Qualitätsmatrix / Risiko Data Leak | Nicklas | Christian | 2020-12-19 | TRUE
2 | Iteration: Entsorgungspflichtig ersetzten durch entsorgungspflichtigkeitsempfelungsschreiben | Philip |  | 2020-12-19 | TRUE
2 | Iteration: genaue Funktionen der App auflisten | Michael |  | 2020-12-19 | TRUE
2 | Iteration: Maintainabillity formulierung | Nicklas |  | 2020-12-19 | TRUE
2 | Iteration: Quellenangabe Vorratskammer | Christoph |  | 2020-12-19 | TRUE
2 | Durchgeführter Requirements Engineering Prozess und Dokumentation aller gefundenen Requirements. Fokus sollte hierbei auf den User Requirements liegen | Michael | Christoph | 2020-12-19 | TRUE
2 | Release Planung (UserStoryMap) | Philip | Nicklas | 2020-12-19 | TRUE
2 | Aufwandsschätzung der einzelnen Items | Christian | Alle | 2020-12-19 | TRUE
2 | Präsentation | Alle |  | 2020-12-20 | TRUE
2 | Beschreibung wie die Umsetzung erfolgte | Alle |  | 2020-12-20 | TRUE